## גיליון1
מס' | משימה | תאור | משך (שבועות) | הערות
1 | לימוד בקרת אימפדנס | קריאת וסיכום המאמרים שניתנו ע"י הצוות | 3 | לימוד
2 | השלמת פערים בתחום הרובוטיקה | קדב"ר, מבוא לרובוטיקה | - | לאורך הפרוייקט
3 | לימוד התוכנות הנדרשות | PYTHON, ROS, MuJoCo, | - | לאורך הפרוייקט
4 | כתיבת רקע תיאורטי בדו"ח | כתיבת רקע תיאורטי | 2
5 | סימולציה בקרת אימפדנס דרגת חופש אחת |  | 1 | התנסות
6 | סימולציה של זרוע רובוטית עם 2 מפרקים – 2 דרגות חופש |  | 2
7 | ביצוע סימולציית בקרה בסיסית בזרוע רובוטית. | שימוש בסימולטור MuJoCo | 4
8 | לימוד והתנסות פרקטית בזרוע הרובוטית עצמה באמצעות חוג בקרה מתוכנן | העברת ידע שנצבר לטובת הפעלת הרובוט עצמו | 3
9 | פיתוח מודלים תיאורטיים הנדרשים לפרויקט | מידול של הזרוע הרובוטית, פיתוח משוואות תנועה, פיתוח חוג בקרה, סימולציות | 3 | עיקרי
10 | הכנסת אטם באמצעות בקרת מיקום | ביצוע הפעולות תוך כדי התממשקות עם הרובוט דרך ממשק ROS | 2
11 | הכנסת אטם על ידי בקרת אימפדנס בתנאים אידיאלים | ביצוע הפעולות תוך כדי התממשקות עם הרובוט דרך ממשק ROS | 3
12 | ביצוע פעולות חיווט על ידי בקרת אימפדנס בתנאי אי ודאות | ביצוע הפעולות תוך כדי התממשות עם הרובוט דרך ממשק ROS | 3
13 | סיכום ומסקנות, השלמת הדו"ח, הכנת פוסטר |  | 3 | שלב מסכם